# 南阳市社会福利院

# 2024年度福利彩票公益金使用情况公告

南阳市社会福利院2024年度严格遵照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按照公益金适用范围开展项目。现根据《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》等相关规定，将南阳市社会福利院2024年度福利彩票公益金使用情况公开如下。

一、中央集中福利彩票公益金资助项目

（一）孤儿助学项目

主要内容：主要用于资助入学前户籍所在地在河南省内，18周岁前已被认定为孤儿身份,年满18周岁后就读普通全日制本科学校、专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校的中专、大专、本科学生和硕士研究生。

项目单位：南阳市社会福利院

项目周期：2学年 项目资金：4万元

项目负责人：董蕾 联系方式：0377-60151586

项目完成情况：因2023年度有该项目结转资金1.64万元，所以与2024年资金累加后，实际可使用资金为5.64万元。截至2024年年底已支付5万元，结余金额0.64万元。结余资金年底市财政收回并于2025年6月拨付我单位，当前已全部支付完毕。

实际效果：通过实施“孤儿助学”项目，及时保障了我院受助孤儿的学习和生活。

绩效目标及完成情况：年初设定绩效目标为对符合条件的孤儿按照要求发放孤儿助学补助资金，保障其顺利完成学业。绩效目标已完成。

（二）明天计划项目

主要内容：主要用于支付0-18周岁孤儿和孤儿年满18周岁后仍在校就读的,在明天计划定点医院的康复、医疗等费用的自付部分(即相关费用总额扣除医保报销、大病保险报销、医疗救助、康复救助、慈善捐助等费用后剩余部分)。

项目单位：南阳市社会福利院

项目周期：1年 项目资金：139万元

项目负责人：曾庆超 联系方式：0377-60151586

项目完成情况：已完成。

实际效果：通过实施此次项目我院重病重残的孤弃儿童就医问题得到双重保障，有力补充了医疗康复经费的不足问题。

绩效目标及完成情况：年初设定绩效目标是为我院残疾孤儿解除和减轻疾患困扰，提高残疾孤儿的生存率和生活质量，增强残疾孤儿生活自理能力。绩效目标已完成。

二、省级福利彩票公益金资助项目

（一）孤儿医疗康复“明天计划”省级补助项目

主要内容：主要用于支付0-18周岁孤儿和孤儿年满18周岁后仍在校就读的,在明天计划定点医院的康复、医疗等费用的自付部分(即相关费用总额扣除医保报销、大病保险报销、医疗救助、康复救助、慈善捐助等费用后剩余部分)。

项目单位：南阳市社会福利院

项目周期：1年 项目资金：66万元

项目负责人：曾庆超 联系方式：0377-60151586

项目完成情况：已完成

实际效果：通过实施此次项目我院重病重残的孤弃儿童就医问题得到双重保障，有力补充了医疗康复经费的不足问题。

绩效目标及完成情况：年初设定绩效目标是为我院残疾孤儿解除和减轻疾患困扰，提高残疾孤儿的生存率和生活质量，增强残疾孤儿生活自理能力。绩效目标已完成。

（二）区域性儿童福利机构设施设备购置及维修改造补助

主要内容：主要用于儿童综合楼设施设备购置、智慧档案室构建、变压器安装及维修改造等。

项目单位：南阳市社会福利院

项目周期：2年 项目资金：200万元

项目负责人：郭建 联系方式：0377-60151586

项目完成情况：未完成。我单位于2024年根据实际需要，多次研究论证，拟以新建的儿童综合楼设施设备配套为重点，从完善机构服务功能、优化机构安全设施、提升机构现代化和信息化等方面促进我单位儿童福利工作进一步优化提质，经请教市财政局采购办等相关同志，鉴于项目需求的多样性、专业性和特殊性，分为设施设备购置、智慧档案室构建、变压器采购安装及维修改造等4个子项目进行采购，分别进行招标。目前变压器采购安装项目已通过民政局党组会同意，拟通过竞争性磋商的方式开展招标。

实际效果：通过对区域性儿童福利机构实施设施设备购置及维修改造等，有利于提升孤弃儿童养育水平和专业服务能力，保障儿童权益，增强儿童的获得感、幸福感、安全感。

绩效目标及完成情况：年初设定绩效目标是对区域性儿童福利机构实施设施设备购置及维修改造等，进一步改善其基础设施条件。绩效目标尚未完成。

南阳市社会福利院

 2025年6月17日